## Slide 1
SDD-процесс для команды
Как связать анализ, разработку, тестирование и доказательства в один управляемый поток
Analysis
Spec
Dev
QA/AT
Evidence
MVP за 1,5 месяца
teamSddCli
01

## Slide 2
Зачем это нужно
Проблема не в отсутствии документов, а в разрывах между ними
teamSddCli
02
Требования
часто живут отдельно от задач и проверок
Разработка
получает контекст через пересказы и старые ссылки
QA / AT
достраивают сценарии после факта
Аудит
не видит цельную цепочку решений и evidence

## Slide 3
Принцип решения
Источник правды остается в Git/OpenSpec, остальные инструменты получают свои роли
teamSddCli
03
Git + OpenSpec
каноничные требования и change packages
Confluence
читаемые публикации
Jira / tracker
статус и работа
Bitbucket PR
review и audit
Jenkins
проверки и gates

## Slide 4
Центральный объект
Change package связывает решение, реализацию и проверку
teamSddCli
04
Intent
что меняем
Scenario
как проверяем
Tasks
кто делает
Evidence
чем доказано
Living specs
что стало нормой
Команда обсуждает не набор файлов, а одну трассируемую историю изменения.

## Slide 5
Что входит в первый запуск
MVP доказывает thin change flow без тяжелых интеграций
teamSddCli
05
1
Создать package
из шаблона
2
Проверить
структуру и traceability
3
Открыть Spec PR
на review
4
Archive
в living specs
Результат: requirement -> scenario -> evidence видно без ручного расследования.

## Slide 6
Граница MVP
Первый MVP намеренно узкий, чтобы успеть и не потерять качество
teamSddCli
06
Входит
thin change package
локальная validation gate
Spec PR и archive flow
basic traceability.yaml
После MVP
Confluence publication
Jira task automation
QA/AT proposal generation
role inboxes, deploy, Zephyr

## Slide 7
Сроки
План MVP укладывается в 1,5 месяца, если держать scope узким
teamSddCli
07
Week 1
Requirements sync
закрыть открытые решения Phase 1
Week 2
Architecture
topology, config, version policy
Week 3-4
Thin flow
templates, validator, PR/archive path
Week 5
Hardening
negative cases, docs, evidence
Week 6
Pilot readiness
walkthrough, fixes, go/no-go
Критическое условие: Jira, Confluence, QA/AT генерация и inbox не попадают в эти 6 недель.

## Slide 8
План дальше
После MVP расширяем процесс слоями, только когда доказана базовая ценность
teamSddCli
08
Publish
Confluence views with source metadata
Plan
Jira tasks from accepted change context
Test
QA/AT scenarios and skeletons
Orient
role inboxes, project map, sync/upgrade
Не автономный агент. Управляемый процесс, где люди утверждают, CI проверяет, AI ускоряет подготовку.